## Projektplan
| 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2024-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2024-01-10
Datenbank: TAS | Montag | Mittwoch | Montag | Mittwoch | Montag | Montag | Mittowch | Montag | Mittwoch | Montag | Mittwoch | Montag | Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch
Hendrik
ER-Modell ¦ Relationales Modell
Datenbank
Code
Doku
Besprechung
Tom
ER-Modell ¦ Relationales Modell
Datenbank
Code
Doku
Besprechung
Justin Schoell
ER-Modell ¦ Relationales Modell
Datenbank
Code
Doku
Besprechung
Justin Siegfried
ER-Modell ¦ Relationales Modell
Datenbank
Code
Doku
Besprechung
Marius
ER-Modell ¦ Relationales Modell
Datenbank
Code
Doku
Besprechung
Maurice
ER-Modell ¦ Relationales Modell
Datenbank
Code
Doku
Besprechung

## Info
EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Über diese Vorlage
Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, um Ihr Projekt zu visualisieren und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Geben Sie einfach Ihre Aufgaben sowie das Start- und Enddatum ein; es sind keine Formeln erforderlich. Die Balken im Gantt-Diagramm stellen die Dauer der Aufgabe dar und werden mithilfe bedingtes Formatierungen angezeigt. Fügen Sie neue Aufgaben ein, indem Sie neue Zeilen einfügen.
Leitfaden für die Sprachausgabe
Diese Arbeitsmappe enthält 2 Arbeitsblätter. Arbeitszeittabelle Info Die Anweisungen für jedes Arbeitsblatt befinden sich in Spalte A ab Zelle A1 der einzelnen Arbeitsblätter. Sie sind in verborgenem Text geschrieben. Jeder Schritt führt Sie durch die Informationen in der betreffenden Zeile. Jeder nachfolgende Schritt fährt in den Zellen A2, A3 usw. fort, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Beispielsweise kann der Anweisungstext etwa für den nächsten Schritt "Mit Zelle 6 fortfahren" besagen. Dieser verborgene Text wird nicht gedruckt. Um diese Anweisungen aus dem Arbeitsblatt zu entfernen, löschen Sie einfach Spalte A.
Weitere Hilfe
Klicken Sie auf den Link unten, um zu vertex42.com zu gehen und mehr über die Verwendung dieser Vorlage zu erfahren, z. B. wie Tage und Arbeitstage berechnet werden, wie Aufgabenabhängigkeiten erstellt werden, wie die Farben der Balken geändert werden, wie eine Bildlaufleiste hinzugefügt wird, um die Anzeigewoche einfacher zu ändern, wie der in dem Diagramm angezeigte Datumsbereich geändert wird usw.
Verwenden des einfachen Gantt-Diagramms
Weitere Projektmanagementvorlagen
Rufen Sie Vertex42.com auf, um weitere Projektmanagementvorlagen herunterzuladen, einschließlich unterschiedlicher Typen von Projektplänen, Gantt-Diagramme, Aufgabenlisten usw.
Projektmanagementvorlagen
Informationen zu Vertex42
Vertex42.com bietet mehr als 300 professionell entworfene Tabellenkalkulationsvorlagen für die Nutzung im Geschäft, zu Hause und in Bildungseinrichtungen – die meisten können Sie kostenlos herunterladen. Die Sammlung beinhaltet eine Vielzahl von Kalendern, Planern und Zeitplänen sowie Tabellen für die private Finanzkalkulation zur Erstellung von Budgets, Reduzierung von Belastungen und Amortisation von Darlehen.
Unternehmen werden bei Rechnungen, Arbeitszeittabellen, Bestandstrackern, Geschäftsberichten und Vorlagen für die Projektplanung fündig. Lehrer und Schüler finden Ressourcen wie Stundenpläne, Klassenbücher und Teilnahmebögen. Organisieren Sie Ihr Familienleben mit Speiseplänen, Checklisten und Übungsprotokollen. Jede Vorlage wurde gründlich recherchiert, verfeinert und im Lauf der Zeit anhand des Feedbacks von Tausenden von Benutzern verbessert.